Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы, утвержденной постановлением администрации  Партизанского городского округа

от 12.10.2020г.№1294-па

________________  №_________

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий (ДПТ) населённых пунктов ПГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общей площади территории, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади застроенных и подлежащих застройке территорий населенных пунктов городского округа | % | 12,5 га | 17,5 | 22,5 | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади территории под многоквартирными жилыми домами, обеспеченными кадастровым учетом, от общей площади многоквартирной жилой застройки на территории городского округа | % | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |  |  | +/- |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы, утвержденной постановлением администрации  Партизанского городского округа

от 12.10.2020г.№1294-па

________________  №_________

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализа-ции | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 гг. |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий (ДПТ) населённых пунктов ПГО |  |  |  |  |
| 1,1 | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков | Отдел территориального развития | 2021 | 2023 | Обеспечение прав и законных интересов физических и юрлиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости. |
| 1.2 | Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа | Отдел территориального развития | 2021 | 2023 | Создание условий для планировки территории ПГО. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 1.3 | ДПТ для формирования ЗУ для многоквартирных жилых домов (МКД) по заявкам юридических и физических лиц и иных целей. | Отдел территориального развития | 2021г | 2023г | Увеличение объёма площадей земельных участков МКД, обеспеченных кадастровым учетом от общего числа многоквартирных домов. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы, утвержденной постановлением администрации  Партизанского городского округа

________ от 12.10.2020г.№1294-па

________  №_________

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, программных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО» на 2021- 2023 гг. | Всего | 3 520,00 | 7 000,00 | 400,00 |
|  |  | Местный бюджет | 3 520,00 | 7 000,00 | 400,00 |
| 1 | Основное мероприятие. Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий (ДПТ) населённых пунктов ПГО |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков | Всего | 320,00 | 1 200,00 | 400,00 |
|  |  | Местный бюджет | 320,00 | 1 200,00 | 400,00 |
| 1.2. | Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа | Всего | 1 240,00 | 2 300,00 | - |
|  |  | Местный бюджет | 1 240,00 | 2 300,00 | - |
| 1.3. | Документация по планировке территории для формирования земельных участков для многоквартирных домов по заявкам юридических и физических лиц и иных целей | Всего | 1 960,00 | 2 500,00 | - |
|  |  | Местный бюджет | 1 960,00 | 2 500,00 | - |
| 1.4. | Выполнение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Партизанского городского округа | Всего | - | 500,00 | - |
|  |  | Местный бюджет | - | 500,00 | - |
| 1.5. | Выполнение работ по подготовке проекта о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Партизанского городского округа | Всего | - | 500,00 | - |
|  |  | Местный бюджет | - | 500,00 | - |
|  | Всего по Программе |  | 3 520,00 | 7 000,00 | 400,00 |
|  | ИТОГО по Программе: | 10 920,00 тыс. руб.» |  |  |  |

____________________________________________ ».