ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Партизанского городского округа по итогам за 2020 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год, проведена в соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года №890 –па (в редакции постановления администрации ПГО от 13 февраля 2017года № 177-па). Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена на основе данных ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей, выполнения запланированных мероприятий. В 2020 году в Партизанском городском округе осуществлялась реализация 21 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы. Расходы бюджета, исполненные в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, с учетом реализации национальных проектов, составили 84,0% в общем объеме расходов местного бюджета. Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил 1144239757,89 руб. тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 79971940,71 руб., краевого – 646980039,66руб., местного – 410694729,14 тыс.руб., фонд содействия реформирования ЖКХ – 410694729,14 руб.

| № | Наименование программы | Ответственные исполнители и соисполнители Программы | Выполнение основных мероприятий программы |  | Оценка эффективности выполнения индикаторов программы | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств | эффективность реализации муниципальной программы(гр.5хгр.6)/100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО» на 2018-2022 гг. | Отдел экономики, отдел имущественных отношений УЭ и С | Мероприятия выполнены – 100% |  | Средний индикатор оценки эффективности 86,08% | Эффективность использования финансовых средств - 99,6% | Эффективность реализации удовлетворительная-85,74 % |
| 2 | «Защита населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций » на 2020 -2024г. | МКУ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ПГО | Выполнение составило -100% |  | Средний индикатор оценки эффективности 107,38% | Эффективность использования финансовых средств -99,4% | Эффективность реализации – 106,7% высокая |
| 2.1 | Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ПГО» на 2020-2024 годы | МКУ по делам ГО и ЧС ПГО | Выполнение составило на 100% |  | Средний индикатор оценки эффективности – 133,9 % | Эффективность использования финансовых средств – 99,7% | Эффективность реализации высокая -133,5% |
| 2.2 | Подпрограмма: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ПГО» на 2020-2024 годы | Управление по территориальной и организационно - контрольной работе | Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме на 100% |  | Средний индикатор оценки эффективности равен 101,2 % | Эффективности использования финансовых средств – 91,5% | Эффективность реализации высокая - 92,6% |
| 3. | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ПГО» на 2019-2023гг. | Отдел муниципальной службы и кадров, юридический отдел, управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Мероприятия программы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности равен 108,5 % | Эффективность использования финансовых средств – 76,9% | Эффективность реализации – 83,4% удовлетворительная |
| 3.1 | Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в ПГО» на 2019-2023гг. | Отдел муниципальной службы и кадров | Мероприятия подпрограммы выполнены в пределах выделенных средств. |  | Средний индикатор оценки эффективности равен 125,6% | Эффективность использования финансовых средств – 76,36% | Эффективность реализации – 95,9%- высокая |
| 3.2 | Подпрограмма: «Противодействие коррупции в ПГО» на 2019-2023гг | Юридический отдел | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности равен 100% | Финансовые средства -100,0 | Эффективность реализации высокая 100% |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта ПГО» на 2018-2022гг. | Отдел по физической культуре и спорта администрации ПГО | Мероприятия программы выполнены не в полном объеме |  | Средний индикатор оценки эффективности программы 76,1% | Эффективность использования финансовых средств – 98,8% | Эффективность реализации удовлетворительная – 75,2% |
| 5 | «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел культуры и молодежной политики; МКУ | Мероприятия программы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности программы 110% | Эффективность использования финансовых средств – 96,6 % | Эффективность реализации – 106,26%, высокая |
| 5.1 | Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры искусства» | Отдел культуры и молодежной политики; МБОУДОД «Детская школа искусств». | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы117 % | Эффективность использования финансовых средств -95,9% | Эффективность реализации – 112,2 %, высокая |
| 5.2 | Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» | Отдел культуры и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система ПГО» | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100% | Эффективность использования финансовых средств –99,7% | Эффективность реализации – 99,7%, высокая |
| 5.3 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | Отдел культуры и молодежной политики; МАУ культуры «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый», МБУ «Культурно–досуговый центр «Рассвет» | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 124% | Эффективность использования финансовых средств 95,6% | Эффективность реализации -118,5% высокая |
| 5.4 | Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия ПГО» | Отдел культуры и молодежной политики | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 108% | Эффективность использования финансовых средств 100,0% | Эффективность реализации 108,0% - высокая |
| 6 | «Образование Партизанского городского округа» на 2020-2024 гг. | Отдел образования, МКУ ПГО «Центр развития образования», МКОУ ПГО, МБДОУ, МБОДО, МБОУ | Мероприятия программы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 99,5% | Эффективность использования финансовых средств 99,97 % | Эффективность реализации удовлетворительная 99,5% |
| 6.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | Отдел образования, МБДОУ | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 97,7% | Эффективность использования финансовых средств 100% | Эффективность реализации высокая 97,7% |
| 6.2 | Подпрограмма «Общее образование» | Отдел образования, МБОУ | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 100,8 % | Эффективность использования финансовых средств –99,9% | Эффективность реализации высокая -100,7% |
| 6.3 | Подпрограмма «Дополнительное образование» | Отдел образования, МБОДО | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 112,9% | Эффективность использования финансовых средств100% | Эффективность реализации удовлетворительная 112,9% |
| 6.4 | Отдельные мероприятия программы | Отдел образования | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 94,13% | Эффективность использования финансовых средств –99,5% | Эффективность реализации высокая -93,7 % |
| 7.0 | «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК, победители по муниципальным конкурсам | Мероприятия программы в основном выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 117,6% | Эффективность использования финансовых средств 94,96% | Эффективность реализации 111,7%- высокая |
| 7.1 | Подпрограмма: «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства УЖКК | Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 104,6% | Эффективность использования финансовых средств –96,44% | Эффективность реализации высокая -100,9% |
| 7.2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО | Мероприятия подпрограммы выполнены |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 153,16 % | Эффективность использования финансовых средств 81,5 % | Эффективность реализации высокая – 124,8 % |
| 7.3 | Отдельные мероприятия | Отдел жизнеобеспечения управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО, | Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме |  | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 108,0% | Эффективность использования финансовых средств- 52,7 % | Эффективность реализации - % низкая 56,9 |
| 8 | «Формирование современной городской среды ПГО» на 2018-2024годы | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |  | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 143,4% | Эффективность использования финансовых средств- 100 % | Эффективность реализации -143,4 % - высокая |
| 9. | «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей» на 2020-2025 гг. | Отдел по учету и переселению граждан УЭ и С ПГО, |  | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 112,0% | Эффективность использования финансовых средств 80,2% | Эффективность реализации удовлетворительная–89,82% |
| 10 | «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах ПГО» на 2020-2025гг. | Отдел по учету и переселению граждан УЭ и С ПГО |  | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 100% | Эффективность использования финансовых средств 99,99% | Эффективность реализации высокая 100% |
| 11 | «Формирование муниципального жилищного фонда ПГО» на 2020-2025гг. | Отдел по учету и переселению граждан |  | Мероприятия подпрограммы в целом выполнены , не выполнено одно по объективным причинам | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 113,89 % | Эффективность использования финансовых средств – 95,96 % | Эффективность реализации высокая – 109,29% |
| 12 | «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, проживающих на территории ПГО» на 2019-2025гг. | Отдел по учету и переселению граждан УЭ и С ПГО |  | Мероприятия программы на в целом выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 135,0% | Эффективность использования финансовых средств- 86,36% | Эффективность реализации 116,5% высокая |
| 13 | «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры ПГО» на 2020-2024 годы | Отдел строительства УЖКК |  | Мероприятия программы выполнены не в полном объеме по объективным причинам | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств – 79,95% | Эффективность реализации удовлетворительная 79,95% |
| 14 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ПГО на 2016-2020 годы | Управление по территориальной и организационно – контрольной работе, отдел образования, отдел культуры администрации, отдел жизнеобеспечения УЖКК |  | Мероприятия программы, не требующие финансирования, выполнены в полном объеме | Средний индикатор оценки эффективности равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств - финансовые средства в 2020году не планировались | Эффективность реализации программы – с учетом выполнения мероприятий и индикаторов эффективности – высокая. |
| 15. | «Развитие информационно – коммуникационных технологий органов местного самоуправления ПГО» на 2017-2021г. | Управление по территориальной и организационно – контрольной работе |  | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств 100 % | Эффективность реализации– 100% высокая |
| 16 | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО» на 2017-2020гг. | Отдел территориального развития УЭ и С |  | Мероприятия программы выполнены не в запланированных объемах | Средний индикатор оценки эффективности равен 128,1%% | Эффективность использования финансовых средств – 69,4 % | Эффективность реализации удовлетворительная –88,9% |
| 17 | «Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2017-2020гг. | Отдел культуры и молодежной политики. |  | Мероприятия программы выполнены в запланированных объемах | Средний индикатор оценки эффективности равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств 100 % | Эффективность реализации высокая –100% |
| 18 | «Профилактика терроризма экстремизма на территории ПГО» на 2020-2024годы | МКУ по делам ГО и ЧС |  | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. | Средний индикатор оценки эффективности равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств99,8 % | Эффективность реализации высокая –99,8% |
| 19 | «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ПГО на 2017-2021годы | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды УЭиС |  | Мероприятия программы выполнены в полном объеме-100 % | Средний индикатор оценки эффективности равен 100 % | Эффективность использования финансовых средств 86,98 % | Эффективность реализации удовлетворительная– 86,98% |
| 20 | «Управление е муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023годы | Отдел имущественных отношений управления УЭС |  | Мероприятия программы выполнены в полном объеме- % | Средний индикатор оценки эффективности равен 74,44% | Эффективность использования финансовых средств 82,5 % | Эффективность реализации –61,4% -неудовлетворительная |
| 21 | «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории ПГО» на 2020-2024 годы | Отдел жизнеобеспечения УЖКК |  | Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. | Средний индикатор оценки эффективности равен 54,4 % | Эффективность использования финансовых средств 47,68 % | Эффективность реализации 25,94% Неудовлетворительная |

Вывод: Из 21 муниципальных программ, реализуемых в 2020 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации    муниципальных программ, 2 муниципальные программы – удовлетворительная эффективность реализации, 1 муниципальная программа– неудовлетворительная эффективность (за счет того, что не были выделены финансовые средства на мероприятия по муниципальным услугам и не сделаны изменения в программу). Рекомендовано к дальнейшей реализации в 2021 году 14 муниципальных программ, без учета вновь принятых на 2021 год и закончивших свое действие программ по состоянию на 01.01.2021 г.

Эффективность реализации муниципальных программ по итогам 2020 года значительно ниже, чем по итогам 2019 года, основной причиной низкой эффективности реализации ряда муниципальных программ послужило:

- введение режима повышенной готовности в связи с «ковидом», а именно запрет на проведение массовых публичных мероприятий в сфере культуры, спорта, образования;

-  невозможностью перераспределения бюджетных средств, полученных по результатам проведенных аукционов, в связи с тем, что с мая 2020 года заседания Думы ПГО не проводились.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым ответственным исполнителям муниципальных программ:

- уточнять значения целевых индикаторов и показателей, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на очередной год объемах финансирования, а также вносить  своевременно изменения в мероприятия, с учетом выделяемых финансовых средств;

- при внесении изменений в программы обязательно актуализировать первоначальный документ, в связи с необходимостью размещать муниципальные программы в актуализированном виде в системе ГАС Управление в разделе «Стратегическое планирование».

______________________________