Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в Партизанском

городском округе» на 2018-2022 годы за 2020 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиполните-ли | Плановый срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов, способствующих развитию сферы малого и среднего предпринимательства городского округа и определяющих порядок реализации мероприятий Программы | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | разработка проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей и способствующих содействию развития предпринимательства в соответствии с изменениями в законодательстве. | В 2020 году были разработаны проекты нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимателей в связи с введением режима повышенной готовности в связи с короновирусом. Был разработан и принят регламент по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли, было разработано и принято постановление администрации ПГО «Об утверждении Положения о Порядке осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории ПГО» | Проблем не выявлено |
| 2 | Проведение оценки регулирующего воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Проведение оценки регулирующего малого и среднего предпринимательства воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разрабатываемых администрацией ПГО | В 2020 году была проведена оценка регулирующего воздействия по 2 нормативным правовым актам в сфере предпринимательства. Информация размещена на официальном сайте администрации ПГО в разделе «Оценка регулирующего воздействия» | Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов проводится только отделом экономики УЭ и. С, т.е. не все новые акты в сфере предпринимательства и инвестиций проходят через процедуру ОРВ.. |
| 3 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, разработка прогноза развития | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства - ежеквартально, разработка прогноза развития – 4 квартал | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства – ежеквартально проводился в установленные сроки, направлялся в Министерство экономического развития Приморского края, разработка прогноза развития субъектов малого и среднего бизнеса проведена в установленные сроки, прогноз представлен в Министерство экономического развития Приморского края и в финансовое управление администрации ПГО. |  |
| 4 | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета на постоянной основе | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета ведется на постоянной основе: вводятся новые данные, производится исключение из реестра по истечению срока размещения в реестре. |  |
| 5 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности общественной организации предпринимателей г.Партизанска | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности ООП г .Партизанска | ООП г. Партизанска на постоянной основе оказывается методическая и организационная помощь: -предоставляется на безвозмездной основе зал для проведения совещаний, круглых столов с предпринимателями, -осуществляется информирование по изменениям в законодательстве федерального, краевого, муниципального уровня посредством электронных сообщений, использованием социальных сетей. |  |
| 6 | Создание и ведение реестра компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Создание и ведение реестра компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города | Реестр компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города ведется, размещен на официальном сайте администрации ПГО. Размещена информация о реестре компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса краевого уровня. |  |
| 7 | Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Муниципальные заказчики | 2018 | 2022 | Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | В 2020 году проводилась работа по размещению заказов для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам года доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства, в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд составила свыше 80%. |  |
| 8 | Ведение реестра муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений УЭ и С | 2018 | 2022 | Ведение реестра муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Реестр муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ведется на постоянной основе, в настоящее время в него включено 10 объектов. |  |
| 9 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. | В 2020 году продолжилась работа по обеспечению свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. Информация размещается на официальном сайте администрации. По 2020 году из 10 объектов 4 объекта предоставлены, 6 остаются свободными. |  |
| 10 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел имущественных отношений УЭ и С | 2018 | 2022 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в едином реестре муниципального имущества, не обремененного вещным правом, которое могут быть использовано для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 11 | Изыскание резервов для формирования земельных участков под строительство объектов предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | Отдел архитектуры и градостроительства УЭиС | 2018 | 2022 | Изыскание резервов для формирования земельных участков под строительство объектов предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | В 2020 году оформлены 2 инвестиционные площадки для предложения инвесторам, информация размещена на официальном сайте администрации ПГО в разделе «Инвестиции» |  |
| 12 | Проведение работы по совершенствованию системы договорных отношений по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Проведение работы по совершенствованию системы договорных отношений по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства | Договорные отношения по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства строятся в соответствии с Земельным кодексом РФ, установлены льготы для резидентов СПВ. |  |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка РФ,: | Отдел экономики УЭиС, финансовое управление, управление бухгалтерского учета и отчетности | 2018 | 2022 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка РФ,: | В 2020 году были предоставлены субсидии 8 субъектам малого бизнеса на сумму 99,6 тыс.руб. в рамках оказания финансовой поддержки по муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ПГО», также Центром занятости населения проводилась работа по предоставлению субсидий на начало собственного дела 4 человека по 96 тыс. каждому. |  |
| 1 | Организационно–техническое обеспечение работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Партизанского городского округа | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Организационно–техническое обеспе-чение работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ПГО | В 2020 году была проведена организационная работа по проведению заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе - было проведено 8 заседаний. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте администрации ПГО в разделе «Малое предпринимательство» |  |
|  | Организационно – техническое обеспечение проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций | Отдел экономики УЭиС , ООП | 2018 | 2022 | Организационно – техническое обеспечение проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций | В 2020 году было организовано и проведено 2 публичных мероприятий по вопросам предпринимательства, в связи с действующими ограничениями по ковиду», также проводились видиоконференцсовещания на уровне Правительства Приморского края, в которых принимали участие и представители малого бизнеса. |  |
| 4. | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа) | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа проводится. На сайте администрации имеется раздел «Малое предпринимательство», где размещается актуальная информация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности |  |
|  | Формирование и представление в сети “Интернет” информационных баз данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Формирование и представление в сети “Интернет” информационных баз данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» | На официальном сайте администрации ПГО размещены ссылки на информационные базы данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» осуществляется по мере поступления информаций. |  |
|  | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае | В рамках работы по легализации заработной платы на предприятиях городского округа и доведения ее до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае, проводится работа в рамках работы межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений. По итогам года официально трудоустроено свыше 325 человек. В 2020 году проводилась работа по регистрации «самозанятых», по итогам года было зарегистрировано 224 человек. |  |