**Отчет о выполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожной карты»)**

по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Партизанском городском округе

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт на 1.01.2021г. | Целевые показатели2021г. | Результатисполнения2021 года | Исполнители |
|  | план | факт |
| 1.1. | Проведение муниципальных педагогических мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и др.) с участием частных поставщиков дошкольных образовательных услуг, а также услуг. | 2020-2022 гг. | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у ИП, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у ИП, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | проценты |  | 0 | 0 | На территории Партизанского городского округа частных образовательных организациях, ИП, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования - не зарегистрированоРаздел не создан, в связи с тем, что негосударственных организаций в сфере дошкольного образования на территории городского округа не имеется. | Управление образования администрации городского округа |
| 1.2. | Создание и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Негосударственные организации", предоставляющие услуги в сфере образования. | 2020-2022 гг.  |  | Управление образования администрации городского округа |
| 1.3. | Содействие начинающим предпринимателям в сфере образовательных услуг: оказание информационных услуг; имущественной поддержки.  | 2019-2022 гг. |  |  |  | В 2021 году не было обращений субъектов предпринимательской деятельности по организации деятельности в сфере образовательных услуг.  | Управление образования администрации городского округа, отдел экономики УЭиС администрации ПГО |
| 2.1. |  Проведение муниципальных педагогических мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и др.) с участием частных поставщиков образовательных услуг, а также услуг | 2019-2022 гг. | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы -  | % |  | 0 | 0 | На территории Партизанского городского округа частных образовательных организациях, ИП, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы основного общего, среднего общего образования не зарегистрировано. | Управление образования администрации городского округа, |
| 2.2. | Создание и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Негосударственные организации", предоставляющие услуги в сфере образования. | 2019-2022 гг. |  |  |  | Раздел не создан  | Управление образования администрации городского округа, |
| 2.3. | Содействие начинающим предпринимателям в сфере образовательных услуг: оказание информационных услуг; имущественной поддержки.  | 2019-2022 гг. |  | 0 | 0 | В 2021 году обращений субъектов предпринимательской деятельности по вопросам оказания консультационных, методических услуг по организации деятельности в сфере образовательных услуг, по оказанию имущественной поддержки – не было. | Управление образования администрации городского округа, отдел имущественных отношений УЭ и С |
| 3.1. | Консультационная и методическая помощь ИП, оказывающим услуги по дополнительному образованию детей в городском округе | 2019-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | % |  | 33,3 | 33,3 | В 2021 году обращений субъектов предпринимательской деятельности по вопросам оказания консультационных, методических услуг по организации деятельности в сфере образовательных услуг, по оказанию имущественной поддержки не было.На территории городского округа функционирует частное учреждение в сфере дополнительного образования детей «Лингвист». | Управление образования администрации городского округа, отдел имущественных отношений УЭ и С ПГО |
| 3.2. | Проведение муниципальных педагогических мероприятий (с участием частных поставщиков образовательных дополнительных услуг |  |  |  |  | В 4 квартале 2021 года массовых мероприятий с участием частных поставщиков образовательных дополнительных услуг не проводилось в связи с введением ограничений на массовые мероприятия. | Управление образования администрации городского округа |
| 4.1. | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул | 2019-2022 гг. | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | % |  | 16,6 | 16,6 | Организации частной формы собственности по организации отдыха и оздоровления детей в период каникул на территории городского округа работают стабильно, их число составляет 3, в период каникул организуются пришкольные лагеря. В 2021г. пришкольные лагеря детские лагеря не работали в связи с коронавирусной инфекцией | Управление образования, отдел культуры и молодежной политики администрации городского округа. |
| 4.2. | Сохранение сети организаций детского отдыха и оздоровления на территории ПГО (единиц) | 2019-2022 гг. |  | 3 | 3 | Сеть организаций детского отдыха и оздоровления по состоянию на 01.01.2022г. сохранена | Отдел экономики УЭ и С |
| 4.3. | Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет. | 2019-2022 гг. |  | 0 | 0 |  В 2021 году на территории городского округа реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого организуются спортивные занятия с детьми на дворовых площадках, проводятся городские массовые спортивные мероприятия. В рамках ведомственной программы «Реализация молодежной политике в ПГО» проводятся мероприятия среди молодежи городского округа, направленные на оздоровление и занятость молодежи. | Управление образования, отдел культуры и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта |
| 5.1. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультативных услуг при лицензировании медицинской деятельности | 2019-2022 гг. | доля мед. организаций частной системы, участвующих в реализации территориальных программ обязательного мед. страхования | % |  | 100 | 100 | В отчетном периоде субъекты малого и среднего предпринимательства за консультацией по вопросам лицензирования медицинской деятельности не обращались. | Отдел экономики УЭ и С |
| 6.1. | Оказание консультативной, методической помощи юридическим и физическим лицам, желающим осуществлять деятельность в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, включая - разработку регламента предоставления услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; - размещение на официальном сайте администрации ПГО открытой информации о требованиях, нормах и условиях получения лицензий на оказание услуг дошкольного образования в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;- организацию и проведение методических семинаров для физических лиц, желающих осуществлять деятельность в оказании образовательных услуг в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | % |  | 0 | 0 | Лица, желающие осуществлять деятельность в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в е 2021 году в администрацию городского округа не обращались. По проведенному мониторингу наличия на территории лиц, имеющих соответствующее образование для осуществления деятельности в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, было выявлено, что данных специалистов, желающих открыть свое дело на территории городского округа не имеется. | Управление образования |
| 6.2.  | Проведение мероприятий (педагогических советов, родительских собраний, дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию бизнес-сообщества в развитии психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников  | 2019-2022 гг. | доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в воз-расте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | % |  | 0 | 0 | Организаций и ИП, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста на территории городского округа не имеется | Управление образования |
| 7.1. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур в сфере работ по благоустройству городской среды | 2019-2022гг | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % |  | 100 | 100 | Работы по благоустройству городской среды проводятся частными организациями, выигравшими электронный аукцион. В 2021г. в сфере благоустройства городской среды работало 6 частных компаний, с которыми были заключены контракты по итогам аукционных торгов: ООО «Импульс», ООО «Вита – С», ООО «городская компания Сервиса», ООО «Антураж», ООО «ПШСУ», ООО «Нарек». | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 7.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере работ по благоустройству городской среды |  |  |  В целях повышения информированности предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере благоустроительных работ, информация о проводимых аукционах размещается в средствах массовой информации, в социальных сетях, на официальном сайте закупок, доводится в индивидуальном порядке до потенциальных участников торгов. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 8.1. | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | 2018-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты  |  | 83,9 | 83,9 | В 2021г. конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами не проводилось. По состоянию на 1.01.2022 года на территории Партизанского городского округа работают: УК ООО «Сучан», ООО «Сица», ООО «Жилфонд», ООО «Альянс УК», ООО «УК «Гражданин», ООО «УК Эгершельд ДВ», ИП Прохорчик Г.П., ИП Головкин С.С., обслуживается 390 многоквартирных дома, общей площадью 402,6 тыс.м.кв. Непосредственное управление выбрали 94 жилых дома общей площадью 66,772 тыс. кв.м. Управляющими организациями значительно повышено качество оказываемых услуг, совместно с собственниками решаются вопросы по текущему ремонту общедомового имущества.  | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 8.2. | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно – коммунального хозяйства путем внесения информации в государственную информационную систему жилищно – коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ | 2018-2022 гг. |  |  |  | Информация в ГИС ЖКХ, в целях обеспечения выполнения Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно – коммунального хозяйства» вносится в соответствии с требованиями Федерального закона. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 8.3. | Информирование собственников помещений в МКД через средства массовой информации, ИТКС «Интернет» об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений МКД. | 2019-2022 гг. |  |  |  |  |  | В 2021г. информирование собственников помещений в МКД об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений МКД проводилась через средства массовой информации, ИТКС «Интернет», проведением встреч с населением по микрорайонам городского округа, вывешиванием листовок в подъездах МКД. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО, управляющие компании |
| 9.1. | Развитие механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах на территории городского округа путем проведения открытого конкурса | 2019-2022 гг. | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 100 | 100 | 100 | Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах на территории городского округа осуществляется путем проведения открытого конкурса. В 2021 году пассажирские перевозки на городских маршрутах осуществляются 3 частными организациями. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 9.2. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестра муниципальных маршрутов городского сообщения  | 2019-2022 гг. |  |  |  | В целях повышения информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по городским маршрутам на официальном сайте администрации городского округа размещена информация о маршрутах городского и пригородного сообщения, также через социальные сети. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 9.3. | Оказание квалифицированной консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. | 2019-2022 гг. |  |  |  |  |  |  В целях повышения грамотности по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров, лиц заинтересованных в организации перевозок, проводятся совещания с организациями, осуществляющими пассажирские перевозки на территории городского округа, обеспечивается их участие в видеоконференциях, проводимых Правительством Приморского края по вопросам пассажирских перевозок, применяется метод рассылки сообщений через социальные сети. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК администрации ПГО |
| 10.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по жилищному строительству. | 2019-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | проценты | 0 | 0 | 0 | В 2021 году конкурсы на право проведения работ по жилищному строительству не проводились, на 2021 год в бюджете городского округа не запланировано осуществление жилищного строительства. | Отдел строительства УЖКК |
| 11.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по строительству объектов капитального строительства.Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства. | 2019-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 0 | 0 | 0 |  В 2021 году приняты 28 типовых регламента в сфере градостроительства, все принятые регламенты размещены на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Инвестиции».  В 2021 году строительство объектов капитального строительства за счет бюджета городского округа на территории ПГО не запланировано. | Отдел территориального развития УЭ и С |
| 12.1. | Применение конкурсных способов при размещении заказов на дорожное строительство для обеспечения муниципальных нужд | 2019-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | % |  | 100 | 100 | В целях обеспечения прозрачности при размещении муниципальных заказов, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к выполнению муниципальных заказов в 2021 году были проведены аукционы на ремонт автомобильных дорог на территории ПГО на сумму 46 млн.руб.- победитель ООО «Нарек» | Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО |
| 12.2 | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  В целях обеспечения выполнения работ в сфере дорожной деятельности профессиональными организациями, при разработке аукционной документации указываются требования по качеству выполняемых работ. | Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО |
| 13.1. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций  | До 01.11.2019, далее на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 | 100 | Схема размещения рекламных конструкций утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа № 1097-па от 27 ноября 2014г. "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Партизанского городского округа". Постановление с приложенной схемой размещено на сайте администрации Партизанского городского округа 02 декабря 2014г. В схему вошло 38 рекламных конструкций. По результатам аукциона заключены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: из них: 17 договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 21 с физическими лицами. | Отдел территориального развития УЭ и С |
| 13.2. | Размещение на официальном сайте перечня всех НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы | До 01.11.2019, далее на постоянной основе |  |
| 14.1. | Оказание комплексной поддержки по вопросам расширения услуг предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги | 2019-2022 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 80 | 80 | 100 | В 2021 году предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги, поддержка финансовая не оказывалась, проводятся консультации по вопросам в сфере ритуальных услуг. | Отдел жизнеобеспечения УЖКК |

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Результат | Сроки выполнения | Фактическое исполнение по итогам 2021 года | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, анализ действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация. | Устранение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса, обеспечение благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 2019-2022 гг. | В 2021 процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере предпринимательства и инвестиционной деятельности проведена по 3 проектам. | Отдел экономики УЭ и С |
| 2. | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** |
| 2.1. | Увеличение доли бюджетных средств, направленных на закупки, осуществленные конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем годовом объеме закупок | Совершенствование системы закупок, экономия бюджетных средств | На постоянной основе | В 2021 году доля бюджетных средств, направленных на закупки, осуществленные конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составила 75% от проведенных закупок. Экономия по результатам проведенных аукционов составила 33796,304тыс..руб.  |  УЭ и С, УЖКК администрации ПГО |
| 2.2. | Размещение информации о проводимых закупках у субъектов малого предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | повышение уровня информированности субъектов МСП об участии в процедурах муниципальных закупок, увеличение числа участников аукционных торгов | На постоянной основе | Информация о проводимых закупках у субъектов МСП размещается на официальном сайте администрации ПГО, на сайте закупок. В результате работы по информированию о проводимых закупках растет число участников торгов. Закупки у субъектов малого бизнеса составили 57% от общей суммы закупок. | УЭ и С, УЖКК администрации ПГО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_