утверждена

постановлением администрации Партизанского городского округа

от  07.09.2021 № 1540-па

муниципальная ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2022-2026 ГОДЫ

Партизанский городской округ

2021 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»; - Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»; - муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Лозовый»; - муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Рассвет»; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа». |
| Структура муниципальной программы: | Состоит из 4 подпрограмм и отдельных мероприятий |
| подпрограммы | - «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; - «Организация библиотечного обслуживания населения»; - «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»; - «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа». |
| отдельное мероприятие | - «Проведение городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Партизанского городского округа услуг в области культуры, сохранение культурного наследия Партизанского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры; - развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий для развития творческих способностей населения городского округа, популяризация творческих коллективов Партизанского городского округа; - проведение капитального ремонта, благоустройства муниципальных учреждений сферы культура; - сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа; - сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры. |
| Показатели муниципальной программы | - удельный вес специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, процент; - соотношение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае, процент; - количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности в сфере культуры, человек. |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия Приморского края в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 447 941 925,71 рублей, в том числе: 2022 год – 88 132 443,03 рублей; 2023 год – 89 519 342,68 рублей; 2024 год – 90 529 040,00 рублей; 2025 год – 91 056 800,00 рублей; 2026 год – 88 704 300,00 рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 198 177 556,40 рублей, в том числе: 2022 год – 31 016 832,40 рублей; 2023 год – 131 460 724,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 35 700 000,00 рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 114 788 662,89 рублей, в том числе: 2022 год – 38 153 269,57 рублей; 2023 год – 36 693 118,32 рублей; 2024 год – 10 263 765,00 рублей; 2025 год – 12 293 005,00 рублей; 2026 год – 17 385 505,00 рублей; иных внебюджетных источников – 44 250 000,00 рублей, в том числе: 2022 год – 8 850 000,00 рублей; 2023 год – 8 850 000,00 рублей; 2024 год – 8 850 000,00 рублей; 2025 год – 8 850 000,00 рублей; 2026 год – 8 850 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры; - создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность, развития самодеятельного художественного творчества; - увеличение посещаемости учреждений культуры Партизанского городского округа; - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; - сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры. |

__________________

I.   общая Характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной и муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросами местного значения в области культуры и искусства являются:

организация предоставления дополнительного образования детям;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Реализуя полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры, отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа и муниципальные учреждения культуры Партизанского городского округа сталкиваются с такими системными проблемами, как:

а) неоднородность и неравномерность обеспечения населения Партизанского городского округа услугами организаций культуры;

б) заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

в) отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Партизанского городского округа функционирует 5 муниципальных учреждений культуры: Детская школы искусств, Централизованная библиотечная система и 3 культурно-досуговых учреждения.

Работа Детской школы искусств строится в соответствии с основными целями и задачами образовательного учреждения дополнительного образования. Приоритетными направлениями в работе являются сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления, а также эстетическое образование для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Сложилась система выявления и поддержки одаренных детей, которая включает комплекс мероприятий: проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках. Учащиеся школ регулярно становятся лауреатами конкурсов и выставок различного уровня.

Приобщение к информационно-культурному потенциалу общества жители осуществляют через общедоступные библиотеки. В городском округе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная библиотечная система Партизанского городского округа" входит 6 библиотек, 2 из которых располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально использовать имеющиеся ресурсы позволит создание модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеке.

К настоящему времени на уровне муниципальной власти сформировалось определенное понимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными услугами. Все библиотеки подключены к сети Интернет, но необходимо объединить в единую компьютерную сеть. Это даст возможность управлять удаленными компьютерами (библиотеки расположены в разных концах города), использовать общие информационные ресурсы в удаленных библиотеках (например, доступ к СПС "КонсультантПлюс", доступ в библиотеке к сайту по локальной сети).

Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выписываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Сокращение фондов составляет в среднем 4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на выделенные бюджетные ассигнования, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств на комплектование книжными и периодическими изданиями.

По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается создание условий для организации досуга жителей города, которое осуществляют культурно-досуговые учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 6 культурно-досуговых учреждений (Городской Дворец культуры, Дом культуры Лозовый, Культурно-досуговый центр «Рассвет», клубы сел Авангард, Бровничи, Мельники), в том числе 4 учреждения находятся в сельской местности.

Ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят  социально значимые мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитанию толерантности, патриотизма, уважения к старшему поколению.

В целях приобщения населения к творчеству, любительскому искусству и ремеслам в муниципальных учреждениях действует клубные формирования (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам). Творческие коллективы ежегодно достойно представляют Партизанский городской округ на Международных, российских и краевых фестивалях, конкурсах и выставках.

Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость модернизации сценического оборудования, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении культурно-зрелищных мероприятий препятствует раскрытию многогранности данного направления и становится необходимым, так как за последние годы интерес горожан к гастролям театральных коллективов и отдельных исполнителей российского уровня колоссально возрос и этому подтверждение полные залы.

Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказываются на состоянии материально-технической базы объектов культуры. Большинству муниципальных учреждений не хватает денежных средств на проведение ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение специализированного технического оборудования, концертных костюмов.

Остается актуальной и на сегодняшний день потребность в ремонтах учреждений сферы культуры. В настоящее время выполняются только те виды работ, которые относятся к категории первоочередных: работы по обеспечению доступности маломобильных групп округа к объектам культуры; ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии или требующих проведения капитального ремонта. Общественность села Авангард неоднократно обращалась с просьбой постройки нового клуба на территории их села, так как существующий не отвечает требованиям, предъявляемым к данному учреждению.

С целью обеспечения сохранности объектов культурного наследия необходимо продолжить работу по ремонту памятников, провести планомерную работу по оформлению охранных зон на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности.

Для дальнейшего развития сферы культуры в Партизанском городском округе требуется комплексное решение и стабильное финансирование с использованием программно-целевого метода, который позволит проводить администрации Партизанского городского округа планомерную работу по реализации муниципальной программы.

Реализация программных мероприятий в период с 2021 по 2026 годы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям Партизанского городского округа:

- создать условия для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых учреждениями культуры;

- укрепить материально-техническую базу (приобрести специальное оборудование и музыкальные инструменты);

- пополнить и обновить книжный фонд библиотеки;

- на условиях софинансирования за счет средств местного и бюджета Приморского края выполнить ремонтные работы в учреждениях культуры, а также провести мероприятия по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия;

- сохранить кадровый потенциал отрасли, повысить престижность и привлекательность профессий в сфере культуры.

Текущий (базовый) сценарий предполагает постепенное преодоление существующих проблем при сохранении сложившихся тенденций, а также относительно устойчивое развитие отрасли культуры без проведения существенных структурных преобразований.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является замедление темпов роста экономики, которое существенно влияет на сокращение объемов бюджетного финансирования муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков может являться ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования. Это потребует внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ПГО определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351; Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;  Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края              от 28 декабря 2018 года 668-па, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, Уставом ПГО, иными муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

1. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

2. Продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

3. Обеспечение инновационного развития отрасли культуры;

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

5. Улучшение технического состояния объектов культурного наследия;

6. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере культуры основными целями программы являются – повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Партизанского городского округа услуг в области культуры, сохранение культурного наследия Партизанского городского округа.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- Создание условий для развития творческих способностей населения городского округа, популяризация творческих коллективов Партизанского городского округа;

- Проведение капитального ремонта, благоустройства муниципальных учреждений сферы культуры;

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа;

- Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

В ходе реализации данных задач сохранится действующая сеть учреждений культуры, что позволит  создать благоприятные условия для улучшения культурно-досугового обслуживания населения и  укрепления материально-технической базы отрасли.  Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры позволит увеличить посещаемости учреждений культуры Партизанского городского округа к 2026 году до 286 880 человек.

III. показатели муниципальной Программы

Плановые значения показателей Программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий, приведены в приложении № 1 к Программе.

- перечень мероприятий муниципальной  программы и план их реализации

Перечень мероприятий Программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий и план их реализации (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых непосредственных результатов), представлены в Приложении № 2 к Программе.

- Механизм реализации муниципальной Программы

5.1. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем – отделом культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа (далее – отдел) совместно с соисполнителями: муниципальными учреждениями, подведомственными отделу.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку, согласование и утверждение Программы в установленном порядке;

организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий в перечень мероприятий;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в управление экономики и собственности администрации Партизанского городского округа (далее – Управление экономики) отчеты о ходе реализации Программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы и представляет его в Управление экономики;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

Соисполнители:

несут ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение мероприятий, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством;

осуществляют реализацию мероприятий Программы и основных мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают разработку, реализацию и внесение изменений в подпрограммы, отдельные мероприятия Программы, в реализации которых принимают участие;

представляют ответственному исполнителю предложения по включению мероприятий соответствующих подпрограмм в перечень мероприятий Программы;

представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

несут ответственность за достижение показателей подпрограмм, в реализации которых принимали участие.

5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

- предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

- закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Софинансирование мероприятий Программы за счет средств краевого и федерального бюджетов осуществляется посредством заключения соглашений между министерством культуры и архивного дела Приморского края.

5.4. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей Программы, степени выполнения Программы.

5.5. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Партизанского городского округа в лице заместителя главы администрации Партизанского городского округа по социальным вопросам.

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий,  приведена в приложении № 3 к Программе.

- Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в один этап с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

_________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Культура Партизанского городского

округа» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

перечень

показателей муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Удельный вес специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, от общего числа работников, кроме технического (обслуживающего) персонала | процент | 7,8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 1.2. | Соотношение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности сферы культуры, нарастающим итогом | человек | - | 50 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории Детской школой искусств, нарастающим итогом | человек | 1 670 | 1 820 | 2 120 | 2 420 | 2 730 | 3 030 |
| 2.2. | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества обучающихся | процент | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 2.3. | Количество отремонтированных зданий, нарастающим итогом | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число посещений библиотеки, нарастающим итогом | - человек | 135 700 | - 148 030 | - 172 700 | - 197 380 | - 222 050 | 246 720 |
| 3.2. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экземпляр | 84 | - 85 | - 86 | - 87 | - 88 | 89 |
| 3.3. | Количество отремонтированных библиотек, нарастающим итогом | - единица | 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, нарастающим итогом | человек | 167 820 | 180 730 | 207 990 | 232 370 | 262 500 | 286 880 |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве участников клубных формирований | процент | 27 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 4.3. | Количество отремонтированных (реконструированных, построенных) учреждений культуры, нарастающим итогом | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество объектов культурного наследия и памятников, на которых проведены работы по сохранению, в год | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2. | Количество объектов культурного наследия, на которые установлены зоны охраны, нарастающим итогом | единица | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, в год | единица | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

_________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»

на 2022-2026 годы, утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

перечень мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и отдельных мероприятий и план их реализации

муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Партизанского городского округа, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание оптимальных условий для получения учащимися полноценного художественно-эстетического образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, получение знаний в области культуры и искусства, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Повышение качества и разнообразия услуг дополнительного образования детей в области культуры и искусства; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100%. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Обеспечение безопасных и комфортных условий для учебного процесса, проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности и обеспечению доступности объекта и услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Капитальный ремонт системы энергоснабжения и изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Приобретение концертных костюмов, наглядных пособий для обучающихся изобразительного отделения. |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Изготовление проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях Детской школы искусств, демонтаж, монтаж автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Улучшение условий, в которых обучаются творчески одаренные дети, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг дополнительного образования в сфере культуры. |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт зданий МБУ ДО ДШИ | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Капитальный ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении МБУ ДО ДШИ: в 2022 году – 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14); в 2026 году – 1 (ул. Центральная, 2 Б). |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Увеличение посещаемости библиотек; обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100% |
| 2.1.2 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Удовлетворение информационных, социальных, культурных, образовательных потребностей населения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Увеличение посещаемости библиотек; создание оптимальных условий для оказания муниципальных услуг (работ). |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по текущему/капитальному ремонту | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки с целью создания на ее базе модельной библиотеки, подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта Детской библиотеки с последующим ее ремонтом. |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Приобретение книжных стеллажей, мебели в библиотеку № 3, библиобуса для обслуживания сельских территорий и отдаленных микрорайонов города. |
| 2.2.3 | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание безопасных условия для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, эффективность и результативность бюджетных расходов |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 2.3.1 | Мероприятие 1. Приобретение книжных изданий и периодических изданий, в том числе в электронной версии | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 2.3.2 | Мероприятие 2. Приобретение информационно-технического оборудования | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование новог7о позитивного имиджа современных библиотек, предоставление новых возможностей для образования и самореализации |
| 2.4.1 | Мероприятие 1. Создание модельной библиотеки | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Модернизация Центральной городской библиотеки на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, создание культурно-интеллектуального центра для жителей городского округа благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети. |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Исполнение полномочий городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание оптимальных условий для обеспечения разнообразия и доступности услуг (работ), предоставляемых учреждениями культуры, самореализации и формирования творческих способностей личности путем обеспечения деятельности клубных формирований и проведением различных культурно-досуговых мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание оптимальных условий для получения качественных муниципальных услуг (работ) |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Капитальный ремонт 3 учреждений, изготовление проектно-сметной документации 2-х учреждений, подготовка проектной документации строительства нового сельского клуба. |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования, мультимедийного экрана, концертных костюмов творческим коллективам муниципальных культурно-досуговых учреждений |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение работ по замене автоматической пожарной сигнализации в сельских клубах, установка системы оповещения. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. |
| 3.3.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: с. Углекаменск, ул. Калинина, 12А |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и памятников |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Проведение историко-культурной экспертизы 5 объектов с целью установки охранных зон. |
| 4.1.2 | Мероприятие 2. Разработка и согласование проектов зон охраны, установка границ земельного участка объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Разработка охранных зон 4 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |
| 4.1.3 | Мероприятие 3. Изготовление проектов информационных таблиц, установка информационных таблиц | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Информирование населения об объектах культурного наследия путем установки информационных табличек на 12 объектах культурного наследия |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Исполнение полномочий в части сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Изготовление проектно-сметной документации, сводных сметных расчетов на ремонт объектов культурного наследия и памятников, ремонт объектов (не менее 2-х мероприятий в год). |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Воспитание патриотизма, привлечение внимания населения к героическому прошлому России |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Увеличение охвата населения услугами культуры |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа, МАУК «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Увеличение охвата населения Партизанского городского округа культурно-массовыми мероприятиями |

_________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на               2022-2026 годы, утвержденной                           постановлением администрации              Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия Приморского края в реализации муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» | всего | 166 152 545,00 | 266 523 185,00 | 109 642 805,00 | 112 199 805,00 | 150 639 805,00 | 805 158 145,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 016 832,40 | 131 460 724,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 165 713 832,40 |
|  |  | краевой бюджет | 38 153 269,57 | 36 693 118,32 | 10 263 765,00 | 12 293 005,00 | 17 385 505,00 | 114 788 662,89 |
|  |  | местный бюджет | 88 132 443,03 | 89 519 342,68 | 90 529 040,00 | 91 056 800,00 | 88 704 300,00 | 447 941 925,71 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 44 250 000,00 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 60 892 219,00 | 23 802 900,00 | 24 010 000,00 | 24 725 000,00 | 66 295 000,00 | 199 725 119,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 016 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 66 716 832,40 |
|  |  | краевой бюджет | 5 730 544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 000,00 | 12 326 544,27 |
|  |  | местный бюджет | 21 144 842,33 | 20 802 900,00 | 21 010 000,00 | 21 725 000,00 | 20 999 000,00 | 105 681 742,33 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 22 430 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 116 810 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 19 430 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 101 810 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | всего | 22 430 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 | 116 810 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 19 430 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 20 595 000,00 | 101 810 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями в муниципальном учреждении | всего | 1 537 609,00 | 207 900,00 | 415 000,00 | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 3 490 509,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 537 609,00 | 207 900,00 | 415 000,00 | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 3 490 509,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | всего | 940 389,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 1 890 389,00 |
|  |  | местный бюджет | 940 389,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 1 890 389,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально технической базы | всего | 0,00 | 207 900,00 | 415 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 002 900,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 207 900,00 | 415 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 002 900,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | всего | 597 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 220,00 |
|  |  | местный бюджет | 597 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 220,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация федерального проекта «Культурная среда» | всего | 36 924 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 | 79 424 610,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 016 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 66 716 832,40 |
|  |  | краевой бюджет | 5 730 544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 000,00 | 12 326 544,27 |
|  |  | местный бюджет | 177 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 381 233,33 |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий МБУ ДО ДШИ | всего | 36 924 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 | 79 424 610,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 016 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 66 716 832,40 |
|  |  | краевой бюджет | 5 730 544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 000,00 | 12 326 544,27 |
|  |  | местный бюджет | 177 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 381 233,33 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 33 801 335,00 | 31 928 005,00 | 27 278 005,00 | 22 778 005,00 | 29 928 005,00 | 145 713 355,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 12 215 725,10 | 168 005,00 | 5 794 005,00 | 168 005,00 | 8 364 505,00 | 26 710 245,10 |
|  |  | местный бюджет | 21 335 609,90 | 21 510 000,00 | 21 234 000,00 | 22 360 000,00 | 21 313 500,00 | 107 753 109,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 19 650 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 102 890 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 19 400 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 101 640 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | всего | 19 650 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 102 890 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 19 400 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 20 560 000,00 | 101 640 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | всего | 13 483 330,00 | 450 000,00 | 5 800 000,00 | 1 300 000,00 | 8 450 000,00 | 29 483 330,00 |
|  |  | краевой бюджет | 12 047 720,10 | 0,00 | 5 626 000,00 | 0,00 | 8 196 500,00 | 25 870 220,10 |
|  |  | местный бюджет | 1 435 609,90 | 450 000,00 | 174 000,00 | 1 300 000,00 | 253 500,00 | 3 613 109,90 |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по текущему/капитальному ремонту | всего | 13 483 330,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 450 000,00 | 22 433 330,00 |
|  |  | краевой бюджет | 12 047 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196 500,00 | 8 196 500,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 435 609,90 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 253 500,00 | 2 189 109,90 |
| 1.2.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | всего | 0,00 | 450 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 626 000,000 | 0,00 | 0,00 | 5 626 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 450 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| 1.2.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | всего | 668 005,00 | 668 005,00 | 668 005,00 | 668 005,00 | 668 005,00 | 3 340 025,00 |
|  |  | краевой бюджет | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 840 025,00 |
|  |  | местный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.2.3.1 | Мероприятие 1 Приобретение книжных и периодических изданий, в том числе в электронной версии | всего | 598 724,60 | 598 724,60 | 598 724,60 | 598 724,60 | 598 724,60 | 2 993 623,00 |
|  |  | краевой бюджет | 100 803,00 | 100 803,00 | 100 803,00 | 100 803,00 | 100 803,00 | 504 015,00 |
|  |  | местный бюджет | 497 921,60 | 497 921,60 | 497 921,60 | 497 921,60 | 497 921,60 | 2 489 608,00 |
| 1.2.3.2 | Мероприятие 2. Приобретение информационно-технического оборудования | всего | 134 404,00 | 134 404,000 | 134 404,000 | 134 404,000 | 134 404,000 | 672 020,00 |
|  |  | краевой бюджет | 67 202,00 | 67 202,000 | 67 202,000 | 67 202,000 | 67 202,000 | 336 010,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 078,40 | 2 078,400 | 2 078,400 | 2 078,400 | 2 078,400 | 10 392,00 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 4 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | всего | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Мероприятие 1 Создание модельной библиотеки | всего | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и представление услуг учреждениями культуры» | всего | 66 165 950,00 | 207 412 280,00 | 53 354 800,00 | 61 296 800,00 | 51 096 800,00 | 439 326 630,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 121 460 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460 724,00 |
|  |  | краевой бюджет | 18 755 871,50 | 36 525 1136,32 | 4 469 760,00 | 12 125 000,00 | 2 425 000,00 | 74 300 744,82 |
|  |  | местный бюджет | 41 810 078,50 | 43 826 442,68 | 43 285 040,00 | 43 571 800,00 | 43 071 800,00 | 215 565 161,18 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | всего | 45 880 000,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 239 067 200,00 |
|  |  | местный бюджет | 40 280 000,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 211 067 200,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений | всего | 45 880 000,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 48 296 800,00 | 239 067 200,00 |
|  |  | местный бюджет | 40 280 000,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 42 696 800,00 | 211 067 200,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | всего | 20 285 950,00 | 14 519 380,00 | 5 058 000,00 | 13 000 000,00 | 2 800 000,00 | 55 663 330,00 |
|  |  | краевой бюджет | 18 755 871,50 | 14 083 798,60 | 4 469 760,00 | 12 125 000,00 | 2 425 000,00 | 51 859 430,10 |
|  |  | местный бюджет | 1 530 078,50 | 435 581,40 | 588 240,00 | 875 000,00 | 375 000,00 | 3 803 899,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | всего | 17 734 840,00 | 9 911 380,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 | 43 096 220,00 |
|  |  | краевой бюджет | 16 281 294,80 | 9 614 038,60 | 0,00 | 12 125 000,00 | 2 425 000,00 | 40 445 333,40 |
|  |  | местный бюджет | 1 453 545,20 | 297 341,40 | 450 000,00 | 375 000,00 | 75 000,00 | 2 650 886,60 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | всего | 2 551 110,00 | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 12 367 110,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2 474 576,70 | 4 469 760,00 | 4 469 760,00 | 0,00 | 0,00 | 11 414 096,70 |
|  |  | местный бюджет | 76 533,30 | 138 240,00 | 138 240,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 953 013,30 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | всего | 0,00 | 144 596 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 596 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 121 460 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460 724,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 22 441 314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 441 314,72 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 694 061,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 061,28 |
| 1.3.3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт здания культурно-досуговых учреждений в сельской местности | всего | 0,00 | 144 596 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 596 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 121 460 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460 724,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 22 441 314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 441 314,72 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 694 061,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 061,28 |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | всего | 3 793 041,00 | 1 880 000,00 | 3 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 12 893 041,00 |
|  |  | краевой бюджет | 1 451 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 128,70 |
|  |  | местный бюджет | 2 341 912,30 | 1 880 000,00 | 3 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 11 441 912,30 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия и памятников | всего | 520 000,00 | 680 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 620 000,00 | 3 220 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 520 000,00 | 680 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 620 000,00 | 3 220 000,00 |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 1 Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и памятников | всего | 340 000,000 | 360 000,000 | 380 000,000 | 400 000,000 | 420 000,000 | 1 900 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 340 000,000 | 360 000,000 | 380 000,000 | 400 000,000 | 420 000,000 | 1 900 000,000 |
| 1.4.1.2 | Мероприятие 2 Разработка и согласование проектов зон охраны, установка границ земельного участка объектов культурного наследия и памятников | всего | 0,00 | 180 000,000 | 180 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 760 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 180 000,000 | 180 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 760 000,000 |
| 1.4.1.3 | Мероприятие 3 Изготовление проектов информационных таблиц, установка информационных таблиц | всего | 180 000,000 | 140 000,000 | 240 000,000 | 0,00 | 0,00 | 560 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 180 000,000 | 140 000,000 | 240 000,000 | 0,00 | 0,00 | 560 000,000 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности ПГО | всего | 2 873 041,00 | 800 000,00 | 2 300 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 7 673 041,00 |
|  |  | краевой бюджет | 1 451 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 128,70 |
|  |  | местный бюджет | 1 421 912,30 | 800 000,00 | 2 300 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 6 221 912,30 |
| 1.4.2.1 | Мероприятие 1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников | всего | 2 873 041,000 | 800 000,000 | 2 300 000,000 | 900 000,000 | 800 000,000 | 7 673 041,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1 451 128,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 451 128,700 |
|  |  | местный бюджет | 1 421 912,300 | 800 000,000 | 2 300 000,000 | 900 000,000 | 800 000,000 | 6 221 912,300 |
| 1.4.2.2 | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов в целях определения мероприятий по обеспечению сохранности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия и памятников | всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4.3.1 | Мероприятие 1 Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | всего | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 2 000 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 400 000,000 | 2 000 000,000 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.5.1. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | всего | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 |

_______________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»                           на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| Ответственные исполнители Подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и доступности дополнительного образования на территории Партизанского городского округа, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. |
| Задачи Подпрограммы | 1) создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, подростков и молодежи, развития мотивации личности к познанию и творчеству, ранней профессиональной ориентации обучающихся, получения знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества; 2) повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых образовательным учреждением; 3) организация участия учащихся в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности системы дополнительного образования; 4) создание современной и безопасной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности. |
| Показатели Подпрограммы | - число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории Детской школой искусств, человек; - доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества обучающихся, процент; 3) количество отремонтированных зданий, единица. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 1 составляет 105 681 742,33 рублей, в том числе: 2022 год – 21 144 842,33 рублей; 2023 год – 20 802 900,00 рублей; 2024 год – 21 010 000,00 рублей; 2025 год – 21 725 000,00 рублей; 2026 год – 20 999 000,00 рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 1, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 66 716 832,40 рублей, в том числе: 2022 год – 31 016 832,40 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 35 700 000,00 рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 12 326 544,27 рублей, в том числе: 2022 год – 5 730 544,27 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 6 596 000,00 рублей; иных внебюджетных источников – 15 000 000,00 рублей, в том числе: 2022 год – 3 000 000,00 рублей; 2023 год – 3 000 000,00 рублей; 2024 год – 3 000 000,00 рублей; 2025 год – 3 000 000,00 рублей; 2026 год – 3 000 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) обеспечение современных условий организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 2) рост качества образовательных результатов; 3) поддержание требуемого уровня безопасности образовательного процесса; 4) стабильность охвата детей и молодежи, участвующих в конкурсах и городских мероприятиях. |

_________________________

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Основанием для разработки подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее – Подпрограмма 1) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2022-2026 годы (далее – Программа) являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Законы Российской Федерации и Приморского края "Об образовании", другие нормативно-правовые документы в области образования.

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркивается необходимость модернизации системы образования, продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным требованиям, адекватной проводимым преобразованиям.

Государственная образовательная политика реализуется на территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) через сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в состав которой входит и учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ).

В ДШИ занимается более 350 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В настоящее время более 70 обучающихся ДШИ являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов. Педагогический коллектив учреждения составляют 18 работник, из них более 70% имеют высшую и первую квалификационные категории.

Благодаря реализации муниципальных программ,  наметилась динамика в вопросах улучшения материально-технической базы школы, модернизации школьного оборудования. Но все же в ДШИ сохраняются многочисленные проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет потребности населения ПГО в услугах, оказываемых ДШИ.

При имеющихся общих положительных тенденциях развития ДШИ, а именно: обновление музыкальных инструментов и учебного оборудования, повышении качества подготовки выпускников, увеличении количества выпускников, поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения в сфере искусства и культуры, активизации творческой деятельности преподавателей, выражающейся в увеличении количества лауреатов международных, всероссийских, региональных и других конкурсов, фестивалей, выставок, остается острой проблемой ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении у ДШИ.

Системой мероприятий Подпрограммы 1 учтена необходимость проведения капитального ремонта зданий, расположенных по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 и ул. Центральная, 2Б; продолжения модернизации содержания образования ДШИ и повышения качества образования, а также обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения.

Обучающиеся Детской школы искусств активно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня. Одним из критериев при оценке мастерства конкурсантов является сценический костюм. В последние годы обязанности по изготовлению сценических костюмов переложена на родителей обучающихся. С целью исправления данной ситуации, программой предусмотрены мероприятия по приобретению сценических костюмов для постоянно действующих коллективов Детской школы искусств: хора и образцового коллектива «Виктория», которые достойно представляют городской округ не только в крае, но и на международном уровне.

Реализация Подпрограммы 1 позволит повысить конкурентоспособность, социальную значимость и инвестиционную привлекательность ДШИ.

Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику образования в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусства в ПГО и эффективно использовать бюджетные средства.

При реализации Подпрограммы 1 могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации. Риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы1 не в полном объеме, могут привести к не достижению отдельных показателей Подпрограммы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с вышеуказанными рисками, в структуре Подпрограммы 1 предусмотрено проведение мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 1, включая мониторинг оценки эффективности динамики плановых и фактически достигнутых показателей, мониторинг нормативных правовых актов.

- Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики ПГО в сфере реализации Подпрограммы 1 установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351; Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;  Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края              от 28 декабря 2018 года 668-па, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, Уставом ПГО, иными муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа.

Приоритетными направлениями муниципальной политики является повышение качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к числу полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере дополнительного образования детей отнесены:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним территорий.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены цель и задачи Подпрограммы 1.

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории ПГО, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, подростков и молодежи, развития мотивации личности к познанию и творчеству, ранней профессиональной ориентации обучающихся, получения знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых образовательным учреждением;

- организация участия учащихся в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности системы дополнительного образования;

- создание современной и безопасной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности.

- показатели Подпрограммы

Плановые значения показателей Подпрограммы 1, характеризующие эффективность реализации мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

- перечень Мероприятий Подпрограммы и план их реализации

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы и план их реализации, представлены в Приложении № 2 к Программе.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 1 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

- Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 01 января 2022 года по                       31 декабря 2026 года.

_________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

- Паспорт

Подпрограммы № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры Партизанского городского округа администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» |
| Цель Подпрограммы | Развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающим современным требованиям. |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг; - модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек; - формирование в общественном сознании населения, в том числе молодежи, устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества, и как следствие увеличение количества посещений библиотек города. |
| Показатели Подпрограммы | - число посещений библиотек, человек; - количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей, экземпляр; - количество отремонтированных библиотек, единиц. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 107 753 109,90 рублей, в том числе: 2022 год – 21 335 609,90 рублей; 2023 год – 21 510 000,00 рублей; 2024 год – 21 234 000,00 рублей; 2025 год – 22 360 000,00 рублей; 2026 год – 21 313 500,00 рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 2, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 10 000 000,00 рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 10 000 000,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год –00,00 рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 26 710 245,10 рублей, в том числе: 2022 год – 12 215 725,10 рублей; 2023 год – 168 005,00 рублей; 2024 год – 5 794 005,00 рублей; 2025 год – 168 005,00 рублей; 2026 год – 8 364 505,00 рублей иных внебюджетных источников – 1 250 000,00 рублей, в том числе: 2022 год – 250 000,00 рублей; 2023 год – 250 000,00 рублей; 2024 год – 250 000,00 рублей; 2025 год – 250 000,00 рублей; 2026 год – 250 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение количества пользователей муниципальных библиотек; - обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек; - создание оптимальных условий для оказания качественной услуги. |

___________________

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

- В целях организации библиотечного обслуживания населения Партизанского городского округа (далее – ПГО) создано и осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» (далее – ЦБС). В структуру ЦБС входят 6 обособленных подразделений без права юридического лица: Центральная городская библиотека, Детская библиотека, Библиотеки №№ 1, 2, 3, 4. Две библиотеки расположены в сельских населенных пунктах.

- С целью обеспечения жителей отдаленных микрорайонов города и сельских территорий городского округа Центральной городской библиотекой организовано внестационарное обслуживание (28 пунктов). Обслуживание производится посредством библиобуса 2011 года выпуска. Срок службы автотранспорта – 7 лет или 130 тыс. км. По состоянию на 01 июня 2021 года пробег библиобуса составил 148 тыс. км. Из-за частых поломок транспорта систематически приходится переносить даты выездов, что приводит к снижению качества предоставляемой услуги и неудовольствию граждан сельских территорий.

Все библиотеки подключены к сети Интернет. Услуги и мероприятия, предлагаемые библиотеками востребованы населением, количество посещений стабильно на протяжении многих лет. Каждая библиотека сегодня предлагает стандартный пакет типовых услуг на бесплатной основе. Кроме того, муниципальные библиотеки это и активные организаторы городских мероприятий. Особо яркие: Читающий Партизанск, Лебковские чтения, Библионочь, Библиосумерки, Летний читальный зал в Городском парке и др. В Центральной городской библиотеке имеется доступ к Национальной электронной библиотеке, электронной библиотеке ЛитРес.

В Центральной городской библиотеке ведется электронный каталог, база данных насчитывает 26 тыс. записей. Но электронный каталог недоступен для библиотек-филиалов и пользователей библиотек, невозможно его подключение на сайт учреждения. Отсутствуют лицензионная программа ИРБИС (автоматизированная информационная библиотечная система).

Ежегодно обновляется библиотечный фонд. Однако из-за низкого финансирования, наблюдается недостаточно высокий уровень соответствия качественного и видового состава библиотечного фонда потребностям пользователей. Также наблюдается ряд острых проблем:

неудовлетворительное состояние помещений библиотек, неполное их соответствие комфортности и безопасности;

слабо развитая материально-техническая база, отсутствие современного оборудования, что в значительной мере затрудняет реализацию проектов и проведение акций с применением современных технологий.

Как следствие вышеназванных факторов – существование стереотипных суждений о деятельности библиотек, как устаревших информационных ресурсов, особенно в молодежной среде.

Необходимость разработки программы обусловлено тенденциями развития библиотек, создания на их основе информационных, культурных и образовательных центров. Так в рамках регионального проекта «Культурная среда» планируется принять участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки.

Реализация Подпрограммы№ 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – Подпрограмма 2) муниципальной программы позволит:

повысить заинтересованность жителей городского округа услугами муниципальных библиотек, что в целом отразится на повышении охвата населения библиотечным обслуживанием и посещаемости муниципальных библиотек городского округа;

- расширить информационные ресурсы, сформировать и обновить библиотечный фонд (в том числе в электронном виде) в соответствии с современными требованиями;

оснастить современным компьютерным оборудованием, использовать в деятельности библиотек новейшие информационные технологии, обновить материально-техническую базу.

Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику деятельности библиотек, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития общедоступных библиотек в ПГО и эффективно использовать бюджетные средства.

При реализации Подпрограммы 2 могут возникнуть риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 не в полном объеме, что может привести к невыполнению показателей Подпрограммы 2 и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с вышеуказанными рисками, в структуре Подпрограммы 2 предусмотрено проведение мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 2, включая мониторинг оценки эффективности динамики плановых и фактически достигнутых показателей, мониторинг нормативных правовых актов.

II. Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы,                  цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек в Приморском крае.

Приоритетной задачей развития муниципальных общедоступных библиотек является совершенствование ресурсной базы, прежде всего в части автоматизации и информатизации библиотечных процессов. Библиотечная система округа обладает рядом преимуществ: обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых просветительских мероприятий; укомплектована квалифицированными кадрами.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель Подпрограммы 2 – развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающим современным требованиям.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;

- модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

- формирование в общественном сознании населения, в том числе молодежи, устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества, и как следствие увеличение количества посещений библиотек города.

III. показатели Подпрограммы

Плановые значения показателей Подпрограммы 2, характеризующие эффективность реализации мероприятий, приведены в приложении № 1 к Программе.

- перечень Мероприятий Подпрограммы                и план их реализации

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы 2 (сроков их реализации, исполнителей, ожидаемых непосредственных результатов), представлены в Приложении № 2 к Программе.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 2 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

- Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 01 января 2022 года                     по 31 декабря 2026 года.

_________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 07.09.2021 № 1540-па

- Паспорт

Подпрограммы № 3 «Организация досуга

и предоставление услуг учреждениями культуры»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | 1) Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»; 2) муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Лозовый»; 3) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Рассвет» |
| Цель Подпрограммы | Расширение участия жителей городского округа в культурной жизни путем создания условий для их творческой самореализации. |
| Задачи Подпрограммы | - повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (далее – учреждения культуры); - проведение капитального ремонта учреждений культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры; - создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала учреждений культуры. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, человек; 2) доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве участников клубных формирований, процент; 3) количество отремонтированных учреждений культуры, единица. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 1 этап с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 215 565 161,18 рублей, в том числе: 2022 год – 41 810 078,50 рублей; 2023 год – 43 826 442,68 рублей; 2024 год – 43 285 040,00 рублей; 2025 год – 43 571 800,00 рублей; 2026 год – 43 071 800,00 рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 3, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 121 460 724,00 рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 121 460 724,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 74 300 744,82 рублей, в том числе: 2022 год – 18 755 871,50 рублей; 2023 год – 36 525 113,32 рублей; 2024 год – 4 469 760,00 рублей; 2025 год – 12 125 000,00 рублей; 2026 год – 2 425 000,00 рублей; иных внебюджетных источников – 28 000 000,00 рублей, в том числе: 2022 год – 5 600 000,00 рублей; 2023 год – 5 600 000,00 рублей; 2024 год – 5 600 000,00 рублей; 2025 год – 5 600 000,00 рублей; 2026 год – 5 600 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) увеличение количества посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры; 2) создание современных и безопасных условий для получения качественной муниципальной услуги; 4) уменьшение учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. |

__________________

I. общая Характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз ее развития

Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» (далее – Подпрограмма 3) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2022-2026 годы» (далее – Программа 3) предусматривает создание оптимальных условий для обеспечения разнообразия и доступности услуг (работ), предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа, самореализации и формирования творческих способностей личности путем обеспечения деятельности клубных формирований и проведением различных культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения культурно-досугового типа (далее – учреждения культуры) наряду с другими учреждениями культуры выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

На территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) функционирует 6 учреждений культуры (сетевых единиц), 4 из которых расположены в сельской местности. В течение года учреждениями культуры проводится более 1000 культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, посещаемость которых достигает более 140 тысяч человек.

В целях широкого участия горожан в культурной жизни города проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех возрастных категорий, в том числе для  лиц 55+  и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы (праздники, фестивали, театрализованные представления, литературные и музыкальные гостиные, тематические вечера, концерты, спектакли, игровые и конкурсные программы, митинги, дискотеки). Ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, такие как народное гуляние «Масленица», праздничные мероприятия ко Дню весны и труда, Дню Победы, Международному дню защиты детей, Дню города и Дню России, праздничные и концертные программы к календарным и памятным датам, новогодние и рождественские  праздники.

В учреждениях культуры осуществляют деятельность более 50 клубных формирований (коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются более 1000 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет. Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе любительского художественного творчества. Клубные формирования охватывают все жанры и направления, наиболее активно в ПГО развивается хореографический жанр. Увеличивающийся спрос населения на участие в любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями учреждений культуры из-за отсутствия достаточного количества помещений для работы кружков, слабой материально-технической базой, недостаточным числом квалифицированных специалистов.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) с целью организации досуга населения сельских территорий, в которых отсутствуют учреждения культуры.

Муниципальные учреждения культуры расположены в зданиях и помещениях, имеющих значительный физический износ по срокам службы и остро нуждающихся в капитальном ремонте. Износ оборудования в среднем составляет 70%, нуждаются в музыкальных инструментах, специальных сценических средствах, сценической одежде и костюмах. Сельские клубы нуждаются в замене кресел.

Износ основных средств в значительной степени затрудняет использование потенциала муниципальной культуры в полном объеме, влияет на качество оказываемых услуг. Снижение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

В условиях обострения конкуренции на рынке культурно-досуговых услуг совершенно очевидно, что учреждению культуры необходимо учитывать постоянно меняющиеся потребности населения в сфере досуга и обеспечивать уровень комфортности потребления услуг.

Динамичному развитию сферы культуры препятствует ряд проблем:

- слабая материально-техническая база, не отвечающая современным требованиям, необходимо современное мультимедийное оборудование для оформления праздничных локаций;

- здания испытывают острую потребность в капитальном ремонте и обеспечении противопожарной безопасности.

Таким образом, обеспечение качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливает необходимость решения обозначенных проблем программно-целевым методом. Это позволит концентрировать и объединить финансовые средства и кадровые ресурсы на проведение преобразований в сфере культуры на территории ПГО.

- Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы,  цели и задачи Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы создания условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры.

В числе приоритетных направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, являются следующие:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание условий для  реализации творческой деятельности путем участия жителей ПГО в самодеятельном (любительском) художественном творчестве;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности городского округа.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – расширение участия жителей городского округа в культурной жизни путем создания условий для их творческой самореализации.

Задачи Подпрограммы 3:

- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (далее – учреждения культуры);

- проведение капитального ремонта  учреждений культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры;

- создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала учреждений культуры.

III. показатели Подпрограммы

Плановые значения показателей Подпрограммы 3, характеризующие эффективность реализации мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

IV.  перечень Мероприятий Подпрограммы  и план их реализации

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы 3 (сроков их реализации, исполнителей, ожидаемых непосредственных результатов), представлены в Приложении № 2 к Программе.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 3 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 3 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

VII. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 01 января 2022 года по                       31 декабря 2026 года.

_________________

Приложение № 7 к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 07.09.2021 № 1540-па

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа (далее – отдел культуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для сохранения, использования и популяризация объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1) государственная охрана объектов культурного наследия и памятников; 2) сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа; 3) популяризация объектов культурного наследия и памятников. |
| Показатели Подпрограммы | - количество объектов культурного наследия и памятников, на которых проведены работы по сохранению, единица; - количество объектов культурного наследия, на которые установлены зоны охраны, единица; - количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия (в год), единица. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 11 441 912,30 рублей, в том числе: 2022 год – 2 341 912,30 рублей; 2023 год – 1 880 000,00 рублей; 2024 год – 3 500 000,00 рублей; 2025 год – 1 900 000,00 рублей; 2026 год – 1 820 000,00 рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет: межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 1 451 128,70 рублей, в том числе: 2022 год – 1 451 128,70 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - координация работы по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в округе; - приведение документации на объекты культурного наследия в соответствии с действующим законодательством; - увеличение доли отремонтированных объектов культурного наследия; - увеличение охвата населения при проведении массовых мероприятий в ПГО. |

_________________

I. общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз ее развития

Сохранение  объектов  культурного  наследия – важнейшая задача,  поскольку  памятники истории  и  культуры  являются  материальным  воплощением прошлого народов и наций. Сохранение и бережное  отношение  к  своему  прошлому – отличительная  особенность современного цивилизованного государства.

На территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) зарегистрировано:

- 16 объектов культурного наследия регионального значения, из них 12 объектов находятся в собственности ПГО (2 объекта находятся в частной собственности);

- 5 объектов имеют статус «выявленный», это памятники археологии федерального значения;

- 14 памятников истории и культуры, не имеющих категории историко-культурного значения;

- 21 мемориальных досок.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению. Кроме этого, многие объекты, расположенные в доступных памятных исторических местах города, периодически подвергаются актам вандализма, что делает их внешний вид нелицеприятным и портит облик городского округа.

Острота ситуации в сфере сохранения, охраны объектов культурного наследия во многом обусловлена недостаточностью финансирования ремонтно-реставрационных работ, бесхозностью объектов. Необходимо продолжить работу по выявлению и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия.

Согласно федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, необходимо установить зоны охраны, определяемые проектом зон охраны объекта культурного наследия. Также на объектах культурного наследия регионального значения должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Обязанность установки информационных надписей и обозначений возложена на собственника объекта. В связи с вышеизложенным, необходима планомерная работа с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края по актуализации перечня Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. На территории ПГО расположены выявленные объекты культурного наследия (не имеющие категории историко-культурного значения памятники), а также памятники, обладающие признаками объектов культурного наследия. Необходимы мероприятия по определению категории историко-культурного значения выявленных объектов культурного наследия, а также по признанию памятников объектами культурного наследия.

Многие памятники, объекты культурного наследия, имеющие большое значение для города, малоизвестны. Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал, эффективно его использовать, популяризировать.

Актуальными проблемами в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия городского округа остаются:

- разработка проектов зон охраны памятников, охранных обязательств;

- выявление и учет объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства;

- обозначения информационными надписями объектов историко-культурного наследия.

Для решения накопившихся проблем наиболее эффективным является программно-целевой метод, который становится важным механизмом привлечения необходимых ресурсов, обеспечивает целевую ориентацию и финансовую гибкость управления, действенный контроль над расходованием средств и выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.

Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения культурного наследия, расположенного на территории ПГО, принятие и реализация подпрограммы 4 «Сохранение и популяризация культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» (далее – Подпрограмма 4) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы (далее – Программа) является необходимым условием для решения данных проблем.

II. Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Подпрограммой 4 в соответствии с действующим законодательством предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия, позволяющие городскому округу осуществлять исполнение возложенных на него полномочий в указанной сфере.

Особенностью данной Подпрограммы является комплексный подход к сохранению культурного наследия Партизанского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации», Законом Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации на территории Приморского края», Решения Думы ПГО от 31.03.2016 № 259 «Об утверждении положения «О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Партизанского городского округа».

Цель Подпрограммы 4: создание условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия  и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа, и их популяризация.

Задачи подпрограммы:

1) государственная охрана объектов культурного наследия и памятников;

2) сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа;

3) популяризация объектов культурного наследия и памятников.

- показатели Подпрограммы

Плановые значения показателей Подпрограммы 4, характеризующие эффективность реализации мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

IV.  перечень Мероприятий Подпрограммы  и план их реализации

Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе Подпрограммы 4 (сроков их реализации, исполнителей, ожидаемых непосредственных результатов), представлены в Приложении № 2 к Программе.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 4 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

VII.  Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в один этап с 01 января 2022 года                     по 31 декабря 2026 года.

_________________