**Таблица 6**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 г.г. по итогам 2022 года**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,исполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприятия |
| начало реали-зации | Окон-чание реализации | начало реали-зации | Окон-чаниереализации | запланированные | достигнутые |
| **1.** | **2.** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **Подпрограмма № 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы**
 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2020 | 2024 | 2020  | 2024 | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от угроз природного и техногенного характера.Мероприятия запланированы в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий Программы на 2022 г. | Мероприятия за 2022 год Подпрограммы № 1 выполнены на 100% |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы ЕДДС ПГО | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Мероприятия не планировались |  |  |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | В рамках разработанной проектно-сметной документации. установка муниципальной системы оповещения с 5 оконечными устройствами (сирена и речевое оповещение) на территории ПГО, в 2022 году предусмотрено одного оконечного устройства | Произведены установка, настройка и сопряжение с краевой системой оповещения одного оконечного устройства на объекте СШ № 6, дет.сад № 2 г. Партизанска организацией ООО «Горизонт». Мероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв)  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях ГО на 2022 год было предусмотрено приобретение 5 мегафонов | Приобретено пять мегафонов Мероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.4 | Создание и содержание резервов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа (резерв). |  |  |  |  |  | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа было предусмотрено приобретение 4-х тепловых пушек, 10 газовых плиток | Приобретено четыре тепловых пушек и 10 газовых плитокМероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ по делам ГОЧС ПГО | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Мероприятие выполнено на 99,5 %. |  |
| **2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 гг.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Подготовка населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода. | Мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. |  |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования для пожаротушения, пожарного инвентаря и пожарных щитов, содержание противопожарного водоснабжения. | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Доведение укомплектованности сельских населенных пунктов городского округа техническими средствами на 100% | Мероприятия, проведенные в рамках выполнения данного пункта подпрограммы позволили укомплектовать сельские населенные пункты техническими средствами.Выполнено на 100 % |  |
| 2.1.2. | Прочистка имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Содержание в надлежащем состоянии имеющихся на территории Партизанского городского округа минерализованных полос | Был заключен контракт с ООО «Трансстрой» на прочистку весной минерализованных полос на сумму 263 754,00  рублей. На осенний период заключен Договор с ООО «Строймеханизация» на прочистку имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на сумму 528 409,44 руб. |  |
| 2.1.3. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, расположенных на территории сел городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Приведение объектов муниципальной собственности Партизанского городского округа в соответствие с требова-ниями пожарной безопасности. | Произведена заправка огнетушителей в здании, расположенном по адресу с. Мельники, ул. Школьная, д. 2 (здание культурного наследия).Выполнено на 100 % |  |
| 2.1.4. | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Управление по территориальной и организацион-но-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Содержание источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии | В 2022 году для проведения мероприятий по обустройству на территории сел 4 новых мест забора воды для целей наружного пожаротушения и на ремонт 8 источников наружного противопожарного водоснабжения былзаключен муниципальный контракт на сумму 839 754 руб**.** Контракт исполнен в полном объеме, средства израсходованы на 100,00%. |  |
| 2.1.5 | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Осуществление выплаты денежного поощрения добровольным пожарным |  Произведена выплата денежного поощрения добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории сел Партизанского городского округа. |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_