Утверждена

постановлением
администрации Партизанского городского округа Приморского края
от 28.08.2019 г. № 1662-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

( ред. от 28.08.2019 г. № 1662-па, от 14.02.2020 г. № 279-па,

от 28.05.2020 г. № 690-па, от 23.12.2020 г. № 1647-па, от 29.01.2021 г. № 82-па,

от 20.04.2021 г. № 596-па, от 19.08.2021 г. № 1446-па, от 10.03.2022 г. № 345-па,

от 29.08.2022 г. № 1568-па, от 26.12.2022 г. № 2241-па, от 27.01.2023 г. № 105-па, от 13.04.2023 г. № 534-па, от 08.12.2023 г. № 1914-па, от 12.02.2024 г. № 238-па, от 18.07.2024 г. № 1241-па)

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Управления экономики и собственности администрация Партизанского городского округа |
| Структура муниципальной программы | Муниципальная программа состоит из отдельных мероприятий.  |
| Цель муниципальной программы  | Реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот: приобретение (строительство), ремонт жилых помещений для последующего их предоставления детям-сиротам, предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями.- Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества детей-сирот, включенных в сводный список. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, с 2020 – 2025 года |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств федерального и краевого бюджетов составляет: 244 050 344,33 рублей, в том числе:2020 год – 36 208 043,08 рублей;2021 год – 36 815 872,08 рублей;2022 год – 34 307 983,16 рублей;2023 год – 44 772 785,31 рублей;2024 год – 53 480 038,75 рублей;2025 год – 38 465 621,95 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Предоставление жилых помещений 134 детям-сиротам, в том числе по годам: 2020 год - 28 детям – сиротам;2021 год - 25 детям – сиротам; 2022 год - 18 детям – сиротам;2023 год - 21 детям – сиротам;2024 год - 22 детям – сиротам;2025 год - 20 детям – сиротам. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

Законом Приморского края от 06.12.2018 года № 412-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" и законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечениюдетей-сирот жилыми помещениями.

На территории Партизанского городского округа в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, включено 272 человека.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вызывают социальную нестабильность, жалобы и обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Решение жилищных проблем детей-сирот осуществляется путем предоставления детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений. Источником формирования специализированного жилищного фонда являются субвенции из краевого бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в краевой бюджет средств федерального бюджета.

Достижение поставленной цели требует комплексного подхода, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде 5 отдельных мероприятий.

Программа направлена на выполнение обязательств государства перед детьми-сиротами и сокращение сроков ожидания в очереди на получение жилья.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы**

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на территории Партизанского городского округа осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края";

Законом Приморского края от 6 декабря 2018 года № 412-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями";

Постановлением Администрации Приморского края 28 января 2019 года № 31-па "Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями".

Целью Программы является реализация прав детей-сирот, на обеспечение жилыми помещениями.

Достижение указанной цели будет достигнуто посредством обеспечения жилыми помещениями  детей – сирот.

**3. Показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Система целевых индикаторов (показателей) программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации**

Программа будет реализовываться посредством исполнения следующих мероприятий:

- приобретение (строительство), ремонт жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда для детей – сирот, предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом;

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам;

- включение приобретенных (построенных), отремонтированных жилых помещений в состав муниципального специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот, внесенных в сводный список;

- предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда детям – сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений;

- осуществление деятельности в целях исполнения государственного полномочия в части содержания приобретенного жилья, проведения экспертиз, содержания муниципального служащего, обеспечивающего исполнение данного полномочия на муниципальном уровне.

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2 к Программе.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий.

Реализация Программы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением экономики и собственности администрации Партизанского городского.

Управление экономики и собственности администрации Партизанского городского округа:

обеспечивает разработку, согласование и утверждение Программы в установленном порядке;

реализует мероприятия Программы по приобретению (строительству), ремонту жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда для детей – сирот посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом;

обеспечивает включение в состав муниципального специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот, внесенных в сводный список, приобретенных (построенных) жилых помещений, в установленном порядке;

заключает договор найма специализированного жилого помещения с лицом, указанном в представлении Департамента образования и науки Приморского края о распределении жилого помещения;

формирует отчеты о ходе реализации Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

**6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

**7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2025 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_